## plan
Colour coding for Job In Finish Fettling F2 |  | Manpower/days | [7 empty] | A | B | C
|  | Grinder man | 67*8=536 hrs/day(-10%)= 483 | [6 empty] | 8 | 16 | 16
DIMENSION/MARKING | GRINDING | Welder | 30*8=240 hrs/day(-10%)= 216 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | [20 empty] | ` | [12 empty] | ` | [15 empty] | `
|  | Gougerman | 6*8=48 hrs/day(-10%)= 43 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | [57 empty] | `
NDT | Gouging | TOTAL | 627
SR | WELDING | [37 empty] | `
RT | Ready for Insp
ITEM DETAIL
Item | w.o/sno. | plan/actual
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C
plan
Actual